## Sheet1
对应系统 | 对应系统模块截图 | 主要用户角色 | 目前存在的问题 | 你的优化建议 | 提交人员
EEC | UCCPM 价格的维护界面 | China PM |  | 仅对：Division: ADUL/YOUT Program Size: Small & Medium 1）该页面增加： Uccpm Price 有效期区间设置，系统默认有效期为： 录入日期+9个月， 但允许CHINA PM可修改； 2）中国区订单，上导Uccpm price美金价格时，必需带汇率，如无汇率，系统报错；（Uccpm price为RMB时，汇率可不填，跟系统后台公司汇率走）
EEC | EEC Po Cost Confirmation自动推进逻辑 | 各业务组 |  | 1. EEC PO的币种与UCCPM Price 币种须匹配一致, 币种不一致时无法自动推进； 2 . 当EEC PO COST ≤ UCCPM Price 且 Division 为： Adult/Fashion Bedding ( Adul) / Youth & &Program Size: Small & Medium时，EEC PO自动推进到 Production； 2. 当EEC PO COST > UCCPM Price 且 Division 为： Adult/Fashion Bedding ( Adul) / Youth & Program Size: Small & Medium时，EEC PO无法自动推进，提醒需要得到PDPM的确认， 跳转为经过cost confirmation (生控部根据PDPM的确认邮件手动推进）； | 备注： 此项更新发布时间，需等生控部通知后才可发布；
EEC | 更新需求-详见其他两页 |  |  | 生产变更表-更新需求-详见其他两页

## 生产变更表-系统更新需求
相关部门 | 生产 /计划 / UCT
适用场景 | 订单操作过程中的拆分合并
目前流程 | 因生产端原因，需拆分/合并订单时，需手动填写下表，邮件发送计划，确认后转UCT
问题 | 表格需PA 手工誊写（如下图紫色部分是系统中已有的信息，批量变更时，誊写核对工作量大）
建议 | 生产和计划做好线下沟通后，PA在EEC上直接递交变更申请，去掉手动填单工作，减少大量表格工作也避免出错
生控备注：调研后各部门没有异议，可以递交系统部；（如系统部有延伸问题，请对接Big Box部门）
1）变更申请表可以从系统上下载；
2）下载模板请见【生产变更表-系统下载模板】页；
Production Schedule Change Request
To be provided by Production Team | [9 empty] | To be provided by Planning Team
Item Description | PO NO. | Item NO. | Original Qty | Original Ship date | Proposed Qty | Proposed Ship date | Input Date | Request person | Reason of the proposed change | Feedback | reply person | Status | Tracy | Confirmed
Winter Plains | WR-240116-1 | WR50-1784 | 280 | 2024-06-19 | 280 | 2024-07-03 | 2024-06-13 | luping | 面料短缺，申请延期
Winter Hills | WR-240112 | WR14-1729 | 250 | 2024-07-03 | 250 | 2024-07-03 | 2024-06-13 | luping
Winter Hills | WR-240112 | WR50-1786 | 50 | 2024-07-03 | 50 | 2024-07-03 | 2024-06-13 | luping
Winter Hills | WR-240112 | WR14-1728 | 130 | 2024-07-03 | 0 | 2024-07-03 | 2024-06-13 | luping
Winter Hills | WR-240112-1 | WR14-1728 |  |  | 130 | 2024-06-19 | 2024-06-13 | luping | 拆单，补WR-240116-1仓位

## 生产变更表-系统下载模板
Production schedule change form
Production schedule changes | [12 empty] | Planning dept. reply
Item Description | PO NO. | Customer PO | Original Item NO. | Original Qty | Original Shipdate | Original ShipToCode | Proposed Qty | Proposed Shipdate | Proposed ShipToCode | Input Date | Request person | Reason of the proposed change | Feedback | Reply Person | Reply Date | Status
系统自动代入 | 系统自动代入 | 系统自动代入 | 系统自动代入 | 系统自动代入 | 系统自动代入 | 系统自动代入